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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы 

Таблица 1


	ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 31.12.2024

	
	Наименование муниципальной программы Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"

	1
	Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по русскому языку
	ср.балл
	61.20
	 52.08
	-9.12 
	-14.9 
	 

	2
	Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по математике
	ср.балл
	43.20
	63.33
	 20.13
	46.6 
	 

	3
	Удовлетворенность населения качеством общего образования
	%
	82.00
	82 
	 0
	 0
	 

	Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования

	1
	Доля детей в возрасте от 2 до 7  лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет
	%
	2.80
	 5
	 2.2
	78.6 
	 

	1
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	%
	98.00
	100 
	 2
	 2
	 

	1
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	%
	98.00
	 100
	 2
	 2
	 

	1
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	34.00
	34 
	 0
	0 
	 

	Основное мероприятие 1.1. Дошкольное образование

	1.1.1
	Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дошкольного образования, от общего количества родителей детей, посещающих МДОУ
	%
	82.00
	99
	17
	20.7
	 

	1.1.2
	Доля детей в возрасте от 2 до 7  лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет
	%
	0.00
	 0
	0 
	 0
	 

	Основное мероприятие 1.2. Общее образование

	1.2.1
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен
	%
	98.00
	 100
	 2
	 2
	 

	1.2.2
	Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года
	%
	100.00
	100 
	 0
	0 
	 

	1.2.3
	Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе
	%
	100.00
	100 
	0 
	 0
	 

	Основное мероприятие 1.3. Дополнительное образование

	1.3.1
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы
	%
	100.00
	 90
	-10 
	 -10
	 

	Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

	1.4.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории
	%
	12.00
	 8
	-4 
	 -33
	 

	Основное мероприятие 1.5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

	Основное мероприятие 1.6. Современная школа

	1.6.1
	Закупка оборудования или услуг, ед.
	ед.
	1.00
	 1
	 0
	 0
	 

	Основное мероприятие 1.7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

	1.7.1
	Доля школьников, вовлеченных в систему патриотического воспитания
	%
	3.00
	3 
	 0
	0 
	 

	Подпрограмма 2. Молодое поколение

	2
	Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет.
	%
	5.00
	 7
	 2
	40 
	 

	Основное мероприятие 2.1. Патриотическое воспитание

	2.1.1
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности молодых людей
	%
	2.00
	 2
	 0
	0 
	 

	Основное мероприятие 2.2. Молодежь

	2.2.1
	Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования
	%
	5.00
	5 
	 0
	 0
	 

	Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта

	3
	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей муниципального образования
	%
	43.30
	55.8
	12.5
	28.8
	 

	3
	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
	%
	88.30
	21.3
	-67
	-74,29
	 

	3
	Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста
	%
	38.90
	38,00
	-0,90
	-2,3
	 

	3
	Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста
	%
	21.20
	15.6
	-5.6
	-26.4
	 

	Основное мероприятие 3.1. Развитие физической культуры и спорта

	3.1.1
	Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей муниципального образования
	%
	43.30
	 55.8
	12.5 
	28.9 
	 





Таблица 2
	
	ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
по состоянию на 31 декабря 2024

	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	
	
	
	
	Оценка расходов (согласно государственной программе)
	Фактические расходы на отчетную дату
	

	
	Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"
	Администрация Гдовского района
	всего
	826 069.82
	824 571.25
	99.82

	
	
	
	Областной бюджет
	109 758.70
	109 603.51
	99.86

	
	
	
	Федеральный бюджет
	651 130.20
	650 800.85
	99.95

	
	
	
	Местные бюджеты
	65 180.91
	64 166.89
	98.44

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	3 010.48
	3009,42
	80.03

	
	
	
	Областной бюджет
	2 936.00
	[bookmark: _GoBack]2 936.00
	80.59

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	74.48
	73.42
	58.30

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.
	Подпрограмма Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	824 067.89
	823 306.78
	99.91

	
	
	
	Областной бюджет
	109 678.22
	109 512.51
	99.86

	
	
	
	Федеральный бюджет
	648259,20
	650 800.85
	99.95

	
	
	
	Местные бюджеты
	66130,49
	62 993.42
	99.56

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	2 966.00
	2 966,00
	79.77

	
	
	
	Областной бюджет
	2 936.00
			2 936.00
	80.59

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1
	Основное мероприятие Дошкольное образование
	Администрация Гдовского района
	всего
	37 994.02
	37 960.47
	99.91

	
	
	
	Областной бюджет
	22 071.24
	22 038.03
	99.85

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	15 922.78
	15 922.44
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	600.00
	600.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	570.00
	570.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.1
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	35 979.13
	35 979.13
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	20 655.00
	20 655.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	15 324.13
	15 324.13
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.2
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	Администрация Гдовского района
	всего
	266.55
	233.10
	87.45

	
	
	
	Областной бюджет
	263.88
	230.77
	87.45

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	2.67
	2.33
	87.27

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.3
	Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	Администрация Гдовского района
	всего
	188.68
	188.58
	99.95

	
	
	
	Областной бюджет
	188.68
	188.58
	99.95

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.4
	МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке
	Администрация Гдовского района
	всего
	562.00
	562.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	562.00
	562.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.5
	Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район»
	Администрация Гдовского района
	всего
	397.66
	397.66
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	393.68
	393.68
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3.98
	3.98
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.6
	Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А
	Администрация Гдовского района
	всего
	600.00
	600.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	570.00
	570.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.7
	Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20
	Управление образования Гдовского района
	всего
	600.00
	600.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	570.00
	570.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Основное мероприятие Общее образование
	Администрация Гдовского района
	всего
	249 126.14
	248 616.68
	99.80

	
	
	
	Областной бюджет
	79 195.32
	79 102.94
	99.88

	
	
	
	Федеральный бюджет
	136 711.58
	136 382.23
	99.76

	
	
	
	Местные бюджеты
	33 219.24
	33 131.51
	99.74

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	2 366.00
	2 366.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 366.00
	2 366.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.1
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.2
	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	96 722.47
	96 722.47
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	74 018.00
	74 018.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	22 704.47
	22 704.47
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	2 366.00
	2 366.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	2 366.00
	2 366.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.3
	Расходы по пришкольным интернатам
	Администрация Гдовского района
	всего
	9 597.69
	9 581.68
	99.83

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	9 597.69
	9 581.68
	99.83

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.4
	Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Администрация Гдовского района
	всего
	2 443.80
	2 300.12
	94.12

	
	
	
	Областной бюджет
	1 730.00
	1 655.24
	95.68

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	713.80
	644.88
	90.34

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.5
	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	Администрация Гдовского района
	всего
	655.00
	640.15
	97.73

	
	
	
	Областной бюджет
	655.00
	640.15
	97.73

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.6
	Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях за счет областного бюджета
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.7
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	Администрация Гдовского района
	всего
	9 004.70
	8 957.30
	99.47

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	9 004.70
	8 957.30
	99.47

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.8
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Администрация Гдовского района
	всего
	4 274.75
	3 995.28
	93.46

	
	
	
	Областной бюджет
	42.32
	39.55
	93.45

	
	
	
	Федеральный бюджет
	4 189.68
	3 915.78
	93.46

	
	
	
	Местные бюджеты
	42.75
	39.95
	93.45

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.9
	Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	481.00
	481.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	481.00
	481.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.10
	Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.11
	Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.12
	Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ»
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 033.00
	1 033.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 022.67
	1 022.67
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.33
	10.33
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.13
	Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала
	Администрация Гдовского района
	всего
	25.44
	25.44
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	25.44
	25.44
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.14
	Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ"
	Администрация Гдовского района
	всего
	124 758.09
	124 758.09
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 246.33
	1 246.33
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	123 387.00
	123 387.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	124.76
	124.76
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.15
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
	Администрация Гдовского района
	всего
	130.20
	122.15
	93.82

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	130.20
	122.15
	93.82

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Основное мероприятие Дополнительное образование
	Администрация Гдовского района
	всего
	14 843.90
	14 625.82
	98.53

	
	
	
	Областной бюджет
	3 205.00
	3 175.39
	99.08

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	11 638.90
	11 450.43
	98.38

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3.1
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Администрация Гдовского района
	всего
	11 638.90
	11 450.43
	98.38

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	11 638.90
	11 450.43
	98.38

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3.2
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота)
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 269.00
	1 240.18
	97.73

	
	
	
	Областной бюджет
	1 269.00
	1 240.18
	97.73

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3.3
	МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»
	Администрация Гдовского района
	всего
	436.00
	436.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	436.00
	436.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3.4
	Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 500.00
	1 499.21
	99.95

	
	
	
	Областной бюджет
	1 500.00
	1 499.21
	99.95

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4
	Основное мероприятие Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	Администрация Гдовского района
	всего
	42.52
	42.50
	99.95

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	42.52
	42.50
	99.95

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4.1
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4.2
	Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4.3
	Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Черневская СОШ
	Администрация Гдовского района
	всего
	13.54
	13.52
	99.85

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	13.54
	13.52
	99.85

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4.4
	Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Яммская СОШ
	Администрация Гдовского района
	всего
	28.98
	28.98
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	28.98
	28.98
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.5
	Основное мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.5.1
	
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.6
	Основное мероприятие Современная школа
	Администрация Гдовского района
	всего
	520 976.53
	520 976.53
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	5195,79
	5195,79
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	510473,69
	510473,69
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	5307,05
	5307,05
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.6.1
	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове
	Администрация Гдовского района
	всего
	395 673.9
	395 673.9
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	3956,7
	3956,7
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	387 800.00
	387 800.00
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3917,2
	3917,2
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.6.2
	Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области
	Администрация Гдовского района
	всего
	125 302.61
	125 302.62
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	1 239.12
	1 239.13
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	122 673.69
	122 673.69
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 389.80
	1 389.80
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.7
	Основное мероприятие Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 084.77
	1 084.77
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	10.87
	10.87
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 073.93
	1 073.93
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.7.1
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 084.77
	1 084.77
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	10.87
	10.87
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 073.9
	1 073.9
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.
	Подпрограмма Молодое поколение
	Администрация Гдовского района
	всего
	709.00
	277.46
	39.13

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	709.00
	277.46
	39.13

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	44.48
	43.42
	97.62

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	44.48
	43.42
	97.62

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1
	Основное мероприятие Патриотическое воспитание
	Администрация Гдовского района
	всего
	600.00
	173.46
	28.91

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	600.00
	173.46
	28.91

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.1
	Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Проведение мероприй, посвящённых очередной годовщине образования Красной Армии (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Публикция исторической справки о партизанском движении в Гдовском районе (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Районная конференция "Отечество", секция партизанское движение на Гдовщине (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.2
	Мероприятия, проводимые поисковым отрядом "Неизвестный солдат" (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.3
	Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	всего
	5.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	5.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.4
	Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	всего
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.5
	День памяти и скорби (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.6
	Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	40.00
	40.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	40.00
	40.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.7
	Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	35.00
	19.45
	55.57

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	35.00
	19.45
	55.57

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.8
	Организация проведения Дня героев Отечества (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.9
	Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.10
	Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно)
	Администрация Гдовского района
	всего
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.11
	Мероприятия, проводимые в связи с присвоением Гдовскому району почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» в рамках основного мероприятия "Патриотическое воспитание"
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.12
	Проведение поисковых работ 
	Администрация Гдовского района
	всего
	45.00
	45.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	45.00
	45.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	1.00
	1.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1.00
	1.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.13
	Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	2.00
	2.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	2.00
	2.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.14
	V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	3.00
	3.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3.00
	3.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов
	Администрация Гдовского района
	всего
	370.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	370.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.15
	Воронинские чтения (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Проведение форума «Фронт в тылу врага»
	Администрация Гдовского района
	всего
	24.81
	24.82
	100.04

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	24.81
	24.82
	100.04

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.16
	Мероприятия патриотической направленности
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Районная конференция "Листая страницы истории Гдовского края"
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.17
	Организация экспедиции по местам деятельности партизанских отрядов ВОВ 1941-1945 гг. на территории Гдовского и бывшего Полновского районов (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Партизанское движение на территории района
	Администрация Гдовского района
	всего
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.18
	Сбор и обработка материалов для издания районного тома книги "Солдаты Победы" (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.19
	Историко-патриотический квест "Великие имена России, Александр Невский" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.20
	Проведение конкурса "Отечество"
	Администрация Гдовского района
	всего
	30.19
	30.19
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.19
	30.19
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.1.21
	Проведение конкурса "Отечество" (УО)
	Управление образования Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2
	Основное мероприятие Молодежь
	Администрация Гдовского района
	всего
	109.00
	104.00
	95.41

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	109.00
	104.00
	95.41

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Управление образования Гдовского района
	всего
	44.48
	43.42
	97.62

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	44.48
	43.42
	97.62

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.1
	Акция «Блокадный хлеб» (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Проведения мероприятия «Проекторий» (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.2
	Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО)
	Управление образования Гдовского района
	всего
	9.00
	8.10
	90.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	9.00
	8.10
	90.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.3
	Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО)
	Управление образования Гдовского района
	всего
	20.00
	19.85
	99.25

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	20.00
	19.85
	99.25

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.4
	Проведение конкурса "Отечество" (Яммская СОШ)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.5
	Фестиваль по продвижению книги и чтения "Открой свою книгу" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.6
	Региональные "Чудские чтения" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.7
	Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	6.00
	6.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	6.00
	6.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.8
	Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	10.00
	10.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.00
	10.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.9
	Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	25.00
	25.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	25.00
	25.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.10
	Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация)
	Администрация Гдовского района
	всего
	5.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	5.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.11
	Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	25.00
	25.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	25.00
	25.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.12
	Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	4.00
	4.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.13
	Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	15.00
	15.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	15.00
	15.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.14
	Участие во Всероссийской акции "Пушкинский день России" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.15
	Фотоконкурс ко Дню матери "За жизнь тебя благодарю" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.16
	Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	3.00
	3.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	3.00
	3.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.17
	Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	всего
	5.00
	5.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	5.00
	5.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.18
	Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	всего
	5.00
	5.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	5.00
	5.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.19
	Мероприятия в области молодежной политики
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.20
	Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области»
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.21
	Проведение олимпиад школьников
	Управление образования Гдовского района
	всего
	15.48
	15.47
	99.94

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	15.48
	15.47
	99.94

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	2.2.22
	Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского
	Администрация Гдовского района
	всего
	2.00
	2.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	2.00
	2.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.
	Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 292.92
	987.01
	76.34

	
	
	
	Областной бюджет
	91.00
	91.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 201.92
	896.01
	74.55

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1
	Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 292.92
	987.01
	76.34

	
	
	
	Областной бюджет
	91.00
	91.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 201.92
	896.01
	74.55

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.1
	Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	всего
	1 085.00
	779.12
	71.81

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	1 085.00
	779.12
	71.81

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.2
	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании
	Администрация Гдовского района
	всего
	10.00
	9.97
	99.70

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	10.00
	9.97
	99.70

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.3
	Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области
	Администрация Гдовского района
	всего
	91.92
	91.92
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	91.00
	91.00
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.92
	0.92
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.4
	Содержание объектов физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	всего
	106.00
	106.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	106.00
	106.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00



Таблица 3

	ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024)

	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей
	Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей
	Наименование показателя мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на  год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие «Дошкольное образование»
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	20 655,00
	20 655.00
	Число обучающихся, человек
	236,00
	236
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	15 324,10
	15 324.10
	 
	 
	 
	 

	1.1.2.
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	263,90
	230.80
	Создание условий для осуществления присмотра и ухода, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	2,70
	2.30
	 
	 
	 
	 

	1.1.3.
	Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	188,70
	188.60
	Воспитание и обучение детей-инвалидов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.4.
	МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2024
	03
	562,00
	562.00
	Обустройство уличного навеса, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.5.
	Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район»
	Администрация Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	02
	393,70
	393.70
	Рализация проекта, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	4,00
	4.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.6.
	Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А
	Администрация Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	02
	570,00
	570.00
	Разработка ПСД, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	30,00
	30.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.7.
	Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20
	Управление образования Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	02
	570,00
	570,00 
	Разработка ПСД, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	30,00
	30,00 
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Основное мероприятие «Общее образование»
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	74 018,00
	74 018.00
	Число обучающихся, человек
	875,00
	875
	 

	1.2.1.
	Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
	Управление образования Гдовского района
	01.03.2022 - 31.12.2026
	02
	2 366,00
	2 366.00
	Число обучающихся, человек
	0,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	22 704,50
	22 704.50
	 
	 
	 
	 

	1.2.2.
	Расходы по пришкольным интернатам
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	9 597,70
	9 581.70
	Расходы по пришкольным интернатам, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.3.
	Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	1 730,00
	1 655.20
	Осуществление мероприятий по организации питания, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	713,80
	644.90
	 
	 
	 
	 

	1.2.4.
	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	655,00
	640.20
	Выплата вознаграждения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.5.
	Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях за счет областного бюджета
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2026
	 
	 
	 
	Организация двухразового питания, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.2.6.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2026
	01
	9 004,70
	8 957.30
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.7.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2026
	01
	4 189,70
	3 915.80
	Организация бесплатного горячего питания, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	42,40
	39.60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	42,80
	40.00
	 
	 
	 
	 

	1.2.8.
	Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	481,00
	481.00
	Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.9.
	Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2024
	02
	 
	0.00
	Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	 
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.2.10.
	Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	 
	 
	 
	Проведение работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	1.2.11.
	Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ»
	Администрация Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	02
	1 022,70
	1 022.70
	Проведение экспертизы, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	10,30
	10.30
	 
	 
	 
	 

	1.2.12.
	Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала
	Администрация Гдовского района
	01.05.2024 - 31.12.2024
	03
	25,40
	25.40
	Ремонт, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.2.13.
	Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ"
	Администрация Гдовского района
	01.06.2024 - 31.12.2024
	01
	123 387,00
	123 387.00
	Проведение капитального ремонта, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	1 246,30
	1 246.30
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	124,80
	124.80
	 
	 
	 
	 

	1.2.14.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
	Администрация Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	01
	130,20
	122.20
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.3.
	Основное мероприятие «Дополнительное образование»
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	11 638,90
	11 450.40
	Число обучающихся, человек
	465,00
	465
	 

	1.3.2.
	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	1 269,00
	1 240.20
	Число обучающихся, человек
	962,00
	962
	 

	1.3.3.
	МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»
	Администрация Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	02
	436,00
	436.00
	покупка спортивного инвентаря и экипировки, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.3.4.
	Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании
	Администрация Гдовского района
	01.09.2024 - 31.12.2024
	02
	1 500,00
	1 499.20
	Организация перевода, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.4.
	Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время»
	 
	 
	 

	1.4.1.
	Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	0,00
	0.00
	Проведение мероприятия по организации отдыха детей, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.5.
	Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»
	 
	 
	 

	1.6.
	Основное мероприятие «Современная школа»
	 
	 
	 

	1.6.1.
	Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове
	Администрация Гдовского района
	31.01.2022 - 31.12.2024
	01
	390 671,00
	390 671.00
	количество мест, мест
	825,00
	825
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	3 946,20
	3 946.20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	1 056,70
	1 056.80
	 
	 
	 
	 

	1.6.2.
	Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2024
	01
	122 673,70
	122 673.70
	Проведение работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	1 239,20
	1 239.20
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	1 389,80
	1 389.80
	 
	 
	 
	 

	1.7.
	Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	 
	 
	 

	1.7.1.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Администрация Гдовского района
	01.08.2023 - 31.12.2026
	01
	1 073,90
	1 073.90
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	10,90
	10.80
	 
	 
	 
	 

	2.
	Подпрограмма «Молодое поколение»
	 
	 
	 

	2.1.
	Основное мероприятие «Патриотическое воспитание»
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	4,00
	4.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.1.
	Районная конференция "Отечество", секция партизанское движение на Гдовщине (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.1.
	Публикция исторической справки о партизанском движении в Гдовском районе (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	публикация справки, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.1.
	Проведение мероприй, посвящённых очередной годовщине образования Красной Армии (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.2.
	Мероприятия, проводимые поисковым отрядом "Неизвестный солдат" (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мерприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.3.
	Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	5,00
	0.00
	Проведение соревнования, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.4.
	Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	10,00
	0.00
	Проведение районного турнира, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.5.
	День памяти и скорби (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	3,00
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.6.
	Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	40,00
	40.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.7.
	Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	35,00
	19.50
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,55
	 

	2.1.8.
	Организация проведения Дня героев Отечества (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.9.
	Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	3,00
	0.00
	Приобретение венков, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.10.
	Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно)
	Администрация Гдовского района
	31.01.2020 - 31.12.2025
	03
	10,00
	0.00
	Участие в областных соревнованиях, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.11.
	Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	1,00
	1.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.11.
	Проведение поисковых работ
	Администрация Гдовского района
	01.08.2023 - 31.12.2026
	03
	45,00
	45.00
	Проведение поисковых работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.12.
	Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	2,00
	2.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.13.
	V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	3,00
	3.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.13.
	Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов
	Администрация Гдовского района
	01.09.2023 - 31.12.2026
	03
	370,00
	0.00
	Изготовление бетонных барельефов, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.14.
	Проведение форума «Фронт в тылу врага»
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2024
	03
	24,80
	24.80
	Проведение форума, да=1, нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.14.
	Воронинские чтения (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	4,00
	4.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.15.
	Районная конференция "Листая страницы истории Гдовского края"
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.15.
	Мероприятия патриотической направленности
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	03
	0,00
	0.00
	проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.16.
	Партизанское движение на территории района
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	03
	10,00
	0.00
	проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.16.
	Организация экспедиции по местам деятельности партизанских отрядов ВОВ 1941-1945 гг. на территории Гдовского и бывшего Полновского районов (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.17.
	Сбор и обработка метриалов для издания районног тома книги "Солдаты Победы" (Администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Сбор и обработка, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.18.
	Историко-патриотический квест "Великие имена России, Александр Невский" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	 
	 
	 
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.1.19.
	Проведение конкурса "Отечество"
	Администрация Гдовского района
	01.11.2022 - 31.12.2024
	03
	30,20
	30.20
	Проведение конкурса, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.1.20.
	Проведение конкурса "Отечество" (УО)
	Управление образования Гдовского района
	01.03.2024 - 31.12.2024
	03
	0,00
	 
	Проведение конкурса, да/нет
	1,00
	 
	 

	2.2.
	Основное мероприятие «Молодежь»
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	4,00
	4.00
	проведение конференции, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.1.
	Акция «Блокадный хлеб» (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	проведение мероприятия, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.1.
	Проведения мероприятия «Проекторий» (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2023 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	проведение мероприятия, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.2.
	Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО)
	Управление образования Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	9,00
	8.10
	Выплата денежного поощрения, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	2.2.3.
	Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО)
	Управление образования Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	20,00
	19.90
	Проведение приема, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	2.2.4.
	Проведение конкурса "Отечество" (Яммская СОШ)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение конкурса, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.5.
	Фестиваль по продвижению книги и чтения "Открой свою книгу" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	0,00
	0.00
	Проведение фестиваля, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.6.
	Региональные "Чудские чтения" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	 
	 
	 
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.7.
	Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2025
	03
	6,00
	6.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.8.
	Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	10,00
	10.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.9.
	Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	25,00
	25.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.10.
	Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	5,00
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.11.
	Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	25,00
	25.00
	Проведение районного Форума, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.12.
	Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	4,00
	4.00
	Проведение экологической акции, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.13.
	Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2020 - 31.12.2025
	03
	15,00
	15.00
	Проведение районной молодежной спартакиады, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.14.
	Участие во Всероссийской акции "Пушкинский день России" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.15.
	Фотоконкурс ко Дню матери "За жизнь тебя благодарю" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	 
	0.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.16.
	Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	3,00
	3.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.17.
	Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	5,00
	5.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.18.
	Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК)
	Администрация Гдовского района
	01.01.2022 - 31.12.2025
	03
	5,00
	5.00
	Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	2.2.19.
	Мероприятия в области молодежной политики
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	03
	0,00
	0.00
	Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.20.
	Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области»
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	02
	0,00
	0.00
	Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	2.2.21.
	Проведение олимпиад школьников
	Управление образования Гдовского района
	01.03.2024 - 31.12.2024
	03
	15,50
	15.50
	Проведение олимпиад школьников, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	2.2.22.
	Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2024
	03
	2,00
	2.00
	Участие, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	3.
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»
	 
	 
	 

	3.1.
	Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта»
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	1 085,00
	779.20
	Организация и проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,7
	 

	3.1.2.
	Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	10,00
	10.00
	Реализация мероприятий (ГТО), да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0,9
	 

	3.1.3.
	Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	02
	91,00
	91.00
	Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,90
	0.90
	 
	 
	 
	 

	3.1.4.
	Содержание объектов физической культуры и спорта
	Администрация Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	03
	106,00
	106.00
	Содержание объектов физической культуры и спорта, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 



	



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа)

	по состоянию на  31 декабря 2024
Таблица 4

	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители
	Расходы бюджета муниципального образования,
тыс. руб.

	
	
	план на 1 января отчетного года
	план на отчетную дату
	исполнение на отчетную дату

	Муниципальная программа 
Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район"
	всего, в том числе:
	541 192,6
	829 080,6
	826 981,2

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы 
Администрация Гдовского района
	538 827,1
	826 070,1
	824 571,7

	
	соисполнитель 
Администрация Гдовского района
	538 827,1
	826 070,1
	824 571,7

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	538 827,1
	826 070,1
	824 571,7

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	
	участник 
Управление образования Гдовского района
	2 365,5
	3 010,5
	2 409,5

	Подпрограмма 1. 
Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования
	Всего
	539 255,7
	827 034,2
	825 673,1

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) 
Администрация Гдовского района
	536 890,2
	824 068,2
	823 307,1

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	536 890,2
	824 068,2
	823 307,1

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	
	участник 
Управление образования Гдовского района
	2 365,5
	2 966,0
	2 366,0

	Основное мероприятие  1.1. 
Дошкольное образование
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	33 831,7
	37 994,1
	37 960,5

	Мероприятие 
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	33 161,0
	35 979,1
	35 979,1

	Мероприятие 
Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	68,7
	266,6
	233,1

	Мероприятие 
Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	82,0
	188,7
	188,6

	Мероприятие 
МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	520,0
	562,0
	562,0

	Мероприятие 
Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	397,7
	397,7

	Мероприятие 
Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	600,0
	600,0

	Основное мероприятие  1.2. 
Дошкольное образование
	исполнитель основного мероприятия 
Управление образования Гдовского района
	 
	600,0
	600,0 

	Мероприятие 
Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20
	исполнитель мероприятия  
Управление образования Гдовского района
	 
	600,0
	600,0 

	Основное мероприятие  1.3. 
Общее образование
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	105 184,5
	249 126,3
	248 616,9

	Мероприятие 
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	82 883,8
	96 722,5
	96 722,5

	Мероприятие 
Расходы по пришкольным интернатам
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	8 867,7
	9 597,7
	9 581,7

	Мероприятие 
Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	2 342,8
	2 443,8
	2 300,1

	Мероприятие 
Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	720,0
	655,0
	640,2

	Мероприятие 
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	5 468,0
	9 004,7
	8 957,3

	Мероприятие 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	4 421,2
	4 274,9
	3 995,4

	Мероприятие 
Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	481,0
	481,0
	481,0

	Мероприятие 
Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	1 033,0
	1 033,0

	Мероприятие 
Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	25,4
	25,4

	Мероприятие 
Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ"
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	124 758,1
	124 758,1

	Мероприятие 
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	130,2
	122,2

	Основное мероприятие  1.4. 
Общее образование
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.5. 
Общее образование
	исполнитель основного мероприятия 
Управление образования Гдовского района
	2 365,5
	2 366,0
	2 366,0

	Мероприятие 
Реализация основных общеобразовательных программ общего образования
	исполнитель мероприятия  
Управление образования Гдовского района
	2 365,5
	2 366,0
	2 366,0

	Основное мероприятие  1.6. 
Дополнительное образование
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	11 368,0
	14 843,9
	14 625,8

	Мероприятие 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	10 099,0
	11 638,9
	11 450,4

	Мероприятие 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	1 269,0
	1 269,0
	1 240,2

	Мероприятие 
МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	436,0
	436,0

	Мероприятие 
Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	1 500,0
	1 499,2

	Основное мероприятие  1.7. 
Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	30,0
	42,5
	42,5

	Мероприятие 
Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	30,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 
Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Черневская СОШ
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	13,5
	13,5

	Мероприятие 
Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Яммская СОШ
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	29,0
	29,0

	Основное мероприятие  1.8. 
Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время
	исполнитель основного мероприятия 
Управление образования Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.9. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.10. 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	 
	 

	Основное мероприятие  1.11. 
Современная школа
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	385 277,0
	520 976,6
	520 976,7

	Мероприятие 
Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	102 744,6
	395 673,9
	395 674,0

	Мероприятие 
Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	282 532,4
	125 302,7
	125 302,7

	Основное мероприятие  1.12. 
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	1 199,0
	1 084,8
	1 084,7

	Мероприятие 
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	1 199,0
	1 084,8
	1 084,7

	Подпрограмма 2. 
Молодое поколение
	Всего
	747,0
	753,5
	321,0

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) 
Администрация Гдовского района
	747,0
	709,0
	277,5

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	747,0
	709,0
	277,5

	
	участник 
Управление образования Гдовского района
	 
	44,5
	43,5

	Основное мероприятие  2.1. 
Патриотическое воспитание
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	600,0
	600,0
	173,5

	Мероприятие 
Проведение конкурса "Отечество"
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	15,0
	30,2
	30,2

	Мероприятие 
Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	4,0
	4,0

	Мероприятие 
Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	5,0
	0,0

	Мероприятие 
Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	10,0
	0,0

	Мероприятие 
День памяти и скорби (Администрация)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	3,0
	0,0

	Мероприятие 
Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	30,0
	40,0
	40,0

	Мероприятие 
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	35,0
	19,5

	Мероприятие 
Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	3,0
	0,0

	Мероприятие 
Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	10,0
	0,0

	Мероприятие 
Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	1,0
	1,0

	Мероприятие 
Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	2,0
	2,0

	Мероприятие 
V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	3,0
	3,0

	Мероприятие 
Воронинские чтения (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	4,0
	4,0

	Мероприятие 
Проведение поисковых работ
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	45,0
	45,0
	45,0

	Мероприятие 
Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	370,0
	370,0
	0,0

	Мероприятие 
Проведение форума «Фронт в тылу врага»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	40,0
	24,8
	24,8

	Мероприятие 
Мероприятия патриотической направленности
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	100,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 
Партизанское движение на территории района
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	10,0
	0,0

	Основное мероприятие  2.2. 
Патриотическое воспитание
	исполнитель основного мероприятия 
Управление образования Гдовского района
	 
	0,0
	 

	Основное мероприятие  2.3. 
Молодежь
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	147,0
	109,0
	104,0

	Мероприятие 
Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	4,0
	4,0

	Мероприятие 
Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	6,0
	6,0

	Мероприятие 
Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	10,0
	10,0

	Мероприятие 
Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	25,0
	25,0

	Мероприятие 
Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	5,0
	0,0

	Мероприятие 
Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	25,0
	25,0

	Мероприятие 
Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	4,0
	4,0

	Мероприятие 
Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	15,0
	15,0

	Мероприятие 
Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	3,0
	3,0

	Мероприятие 
Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	5,0
	5,0

	Мероприятие 
Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК)
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	5,0
	5,0

	Мероприятие 
Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	2,0
	2,0

	Мероприятие 
Мероприятия в области молодежной политики
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	130,0
	0,0
	0,0

	Мероприятие 
Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	17,0
	0,0
	0,0

	Основное мероприятие  2.4. 
Молодежь
	исполнитель основного мероприятия 
Управление образования Гдовского района
	 
	44,5
	43,5

	Мероприятие 
Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО)
	исполнитель мероприятия  
Управление образования Гдовского района
	 
	9,0
	8,1

	Мероприятие 
Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО)
	исполнитель мероприятия  
Управление образования Гдовского района
	 
	20,0
	19,9

	Мероприятие 
Проведение олимпиад школьников
	исполнитель мероприятия  
Управление образования Гдовского района
	 
	15,5
	15,5

	Подпрограмма 3. 
Развитие физической культуры и спорта
	Всего
	1 189,9
	1 292,9
	987,1

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) 
Администрация Гдовского района
	1 189,9
	1 292,9
	987,1

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	1 189,9
	1 292,9
	987,1

	Основное мероприятие  3.1. 
Развитие физической культуры и спорта
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	1 189,9
	1 292,9
	987,1

	Мероприятие 
Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	1 088,0
	1 085,0
	779,2

	Мероприятие 
Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	10,0
	10,0
	10,0

	Мероприятие 
Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	91,9
	91,9
	91,9

	Мероприятие 
Содержание объектов физической культуры и спорта
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	 
	106,0
	106,0
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