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1. Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы 

Таблица 1


	ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
по состоянию на 31.12.2024

	
	Наименование муниципальной программы Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед.
изм.
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение фактического значения от планового
	Обоснование причин отклонения

	
	
	
	
	
	+/-
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"

	1
	Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году
	%
	107.00
	107
	0
	0
	

	2
	Объем платных услуг по отношению к предыдущему году
	%
	100.00
	100
	0
	0
	

	Подпрограмма 1. Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования

	1
	Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году
	%
	106,9
	106,9
	0
	0
	

	1
	Объем платных услуг по отношению к предыдущему году
	%
	100.00
	100
	0
	0
	

	Основное мероприятие 1.1. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании

	1.1.1
	Проведение мероприятий, направленных на продвижение инвестиционных возможностей и туристической привлекательности района, да=1/нет=0
	да/нет
	1.00
	1
	0
	0
	

	Основное мероприятие 1.2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

	1.2.1
	Оборот розничной торговли по отношению к предыдущему году
	%
	107.00
	107
	0
	0
	

	1.2.2
	Объем платных услуг по отношению к предыдущему году
	%
	100.00
	100
	0
	0
	











	
	ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
по состоянию на 31 декабря 2024
Таблица 2


	№ п/п
	Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей
	Отношение фактических расходов к оценке расходов, %

	
	
	
	
	Оценка расходов (согласно государственной программе)
	Фактические расходы на отчетную дату
	

	
	Муниципальная программа Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"
	Администрация Гдовского района
	всего
	75.50
	75.50
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	75.50
	75.50
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	6 130.36
	6 096.81
	99.45

	
	
	
	Областной бюджет
	57.52
	57.53
	100.02

	
	
	
	Федеральный бюджет
	5 694.73
	5 694.72
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	378.11
	344.56
	91.13

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.
	Подпрограмма Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования
	Администрация Гдовского района
	всего
	75.50
	75.50
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	75.50
	75.50
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	6 130.36
	6 096.81
	99.45

	
	
	
	Областной бюджет
	57.52
	57.53
	100.02

	
	
	
	Федеральный бюджет
	5 694.73
	5 694.72
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	378.11
	344.56
	91.13

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1
	Основное мероприятие Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании
	Администрация Гдовского района
	всего
	45.50
	45.50
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	45.50
	45.50
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	6 130.36
	6 096.81
	99.45

	
	
	
	Областной бюджет
	57.52
	57.53
	100.02

	
	
	
	Федеральный бюджет
	5 694.73
	5 694.72
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	378.11
	344.56
	91.13

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.1
	[bookmark: _GoBack]Оплата ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области»
	Администрация Гдовского района
	всего
	45.50
	45.50
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	45.50
	45.50
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.2
	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных очередной годовщине "Ледового побоища" администрация
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.3
	Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	320.00
	286.46
	89.52

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	320.00
	286.46
	89.52

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.4
	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.5
	Проведение кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	4 129.94
	4 129.95
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	40.88
	40.89
	100.02

	
	
	
	Федеральный бюджет
	4 047.76
	4 047.76
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	41.30
	41.30
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.1.6
	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	всего
	1 680.42
	1 680.40
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	16.64
	16.64
	100.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	1 646.97
	1 646.96
	100.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	16.81
	16.80
	99.94

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Основное мероприятие Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
	Администрация Гдовского района
	всего
	30.00
	30.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.1
	Проведение ярмарок
	Администрация Гдовского района
	всего
	30.00
	30.00
	100.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	30.00
	30.00
	100.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2.2
	Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Администрация Гдовского района
	всего
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Областной бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Местные бюджеты
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0.00
	0.00
	0.00



Таблица 3


	ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024)

	

	№ п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Плановый срок исполнения мероприятия
	Источник финанси-рования
	Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей
	Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей
	Наименование показателя мероприятия, единица измерения
	Плановое значение показателя мероприятия на  год
	Фактическое значение показателя мероприятия
	Обоснования причин отклонения, %

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма «Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования»
	 
	 
	 

	1.1.
	Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании»
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Оплата ежегодного членского взноса  в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области»
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	45,50
	45.50
	Оплата ежегодного членского взноса, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.2.
	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных очередной годовщине "Ледового побоища" администрация
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2024
	03
	 
	0.00
	Подготовка и проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет
	0,00
	0
	 

	1.1.3.
	Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	320,00
	286.50
	Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	1.1.4.
	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2026
	01
	0,00
	0.00
	Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 

	1.1.5.
	Проведение кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2024
	01
	4 047,80
	4 047.80
	проведение работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	40,90
	40.90
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	41,30
	41.30
	 
	 
	 
	 

	1.1.6.
	Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	01.01.2024 - 31.12.2024
	01
	1 647,00
	1 647.00
	проведение работ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	1
	 

	 
	 
	 
	 
	02
	16,70
	16.60
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	16,80
	16.80
	 
	 
	 
	 

	1.2.
	Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Проведение ярмарок
	Администрация Гдовского района
	01.01.2019 - 31.12.2026
	03
	30,00
	30.00
	количество ярмарок, ед., единица
	1,00
	1
	 

	1.2.2.
	Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	Администрация Гдовского района
	31.01.2020 - 31.12.2026
	02
	0,00
	0.00
	Реализация муниципальных программ, да=1/нет=0, да/нет
	1,00
	0
	 

	 
	 
	 
	 
	03
	0,00
	0.00
	 
	 
	 
	 





	ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"

	(наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа)

	по состоянию на  31 декабря 2024
Таблица 4

	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители
	Расходы бюджета муниципального образования,
тыс. руб.

	
	
	план на 1 января отчетного года
	план на отчетную дату
	исполнение на отчетную дату

	Муниципальная программа 
Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования "Гдовский район"
	всего, в том числе:
	235,5
	6 206,0
	6 172,4

	
	ответственный исполнитель муниципальной программы 
Администрация Гдовского района
	115,5
	75,5
	75,5

	
	соисполнитель 
Администрация Гдовского района
	115,5
	75,5
	75,5

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	115,5
	75,5
	75,5

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	120,0
	6 130,5
	6 096,9

	Подпрограмма 1. 
Содействие экономическому развитию, инвестиционной и туристической привлекательности муниципального образования
	Всего
	235,5
	6 206,0
	6 172,4

	
	ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) 
Администрация Гдовского района
	115,5
	75,5
	75,5

	
	участник 
Администрация Гдовского района
	115,5
	75,5
	75,5

	
	участник 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	120,0
	6 130,5
	6 096,9

	Основное мероприятие  1.1. 
Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	35,0
	45,5
	45,5

	Мероприятие 
Оплата ежегодного членского взноса  в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Псковской области»
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	35,0
	45,5
	45,5

	Основное мероприятие  1.2. 
Повышение инвестиционной привлекательности и развитие туристического комплекса в муниципальном образовании
	исполнитель основного мероприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	120,0
	6 130,5
	6 096,9

	Мероприятие 
Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	120,0
	320,0
	286,5

	Мероприятие 
Проведение кадастрового учета земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	4 130,0
	4 130,0

	Мероприятие 
Подготовка проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований
	исполнитель мероприятия  
Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района
	 
	1 680,5
	1 680,4

	Основное мероприятие  1.3. 
Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
	исполнитель основного мероприятия 
Администрация Гдовского района
	80,5
	30,0
	30,0

	Мероприятие 
Проведение ярмарок
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	30,0
	30,0
	30,0

	Мероприятие 
Реализация муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций
	исполнитель мероприятия  
Администрация Гдовского района
	50,5
	0,0
	0,0
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