ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)

«Муниципальная программа " Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район""

(наименование муниципальной программы)

За 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы

Таблица 1

| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по русскому языку | ср.балл | 61.20 | 52.08 | -9.12 | -14.9 |  |
| 2 | Средний балл выпускников общеобразовательных учреждений по результатам единого государственного экзамена по математике | ср.балл | 43.20 | 63.33 | 20.13 | 46.6 |  |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | % | 82.00 | 82 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 2.80 | 5 | 2.2 | 78.6 |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98.00 | 100 | 2 | 2 |  |
| 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | % | 98.00 | 100 | 2 | 2 |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 34.00 | 34 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля родителей, удовлетворенных качеством услуг дошкольного образования, от общего количества родителей детей, посещающих МДОУ | % | 82.00 | 99 | 17 | 20.7 |  |
| 1.1.2 | Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 2 до 7 лет | % | 0.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.2. Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен | % | 98.00 | 100 | 2 | 2 |  |
| 1.2.2 | Готовность муниципальных образовательных учреждений к началу каждого нового учебного года | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2.3 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе | % | 100.00 | 100 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы | % | 100.00 | 90 | -10 | -10 |  |
| Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего числа детей данной возрастной категории | % | 12.00 | 8 | -4 | -33 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. Современная школа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Закупка оборудования или услуг, ед. | ед. | 1.00 | 1 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.7. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Доля школьников, вовлеченных в систему патриотического воспитания | % | 3.00 | 3 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Молодое поколение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи от 14 до 30 лет. | % | 5.00 | 7 | 2 | 40 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Патриотическое воспитание |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, от общей численности молодых людей | % | 2.00 | 2 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2.2. Молодежь |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях в рамках молодежной политики, по отношению к общему количеству молодежи муниципального образования | % | 5.00 | 5 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей муниципального образования | % | 43.30 | 55.8 | 12.5 | 28.8 |  |
| 3 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 88.30 | 21.3 | -67 | -74,29 |  |
| 3 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 38.90 | 38,00 | -0,90 | -2,3 |  |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста | % | 21.20 | 15.6 | -5.6 | -26.4 |  |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом от общего числа жителей муниципального образования | % | 43.30 | 55.8 | 12.5 | 28.9 |  |

Таблица 2

|  | ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 826 069.82 | 824 571.25 | 99.82 |
|  |  |  | Областной бюджет | 109 758.70 | 109 603.51 | 99.86 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 651 130.20 | 650 800.85 | 99.95 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 65 180.91 | 64 166.89 | 98.44 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 3 010.48 | 3009,42 | 80.03 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 936.00 | 2 936.00 | 80.59 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 74.48 | 73.42 | 58.30 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования | Администрация Гдовского района | всего | 824 067.89 | 823 306.78 | 99.91 |
|  |  |  | Областной бюджет | 109 678.22 | 109 512.51 | 99.86 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 648259,20 | 650 800.85 | 99.95 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 66130,49 | 62 993.42 | 99.56 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 966.00 | 2 966,00 | 79.77 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 936.00 | 2 936.00 | 80.59 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Дошкольное образование | Администрация Гдовского района | всего | 37 994.02 | 37 960.47 | 99.91 |
|  |  |  | Областной бюджет | 22 071.24 | 22 038.03 | 99.85 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15 922.78 | 15 922.44 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Администрация Гдовского района | всего | 35 979.13 | 35 979.13 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 20 655.00 | 20 655.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15 324.13 | 15 324.13 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | всего | 266.55 | 233.10 | 87.45 |
|  |  |  | Областной бюджет | 263.88 | 230.77 | 87.45 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2.67 | 2.33 | 87.27 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Администрация Гдовского района | всего | 188.68 | 188.58 | 99.95 |
|  |  |  | Областной бюджет | 188.68 | 188.58 | 99.95 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке | Администрация Гдовского района | всего | 562.00 | 562.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 562.00 | 562.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район» | Администрация Гдовского района | всего | 397.66 | 397.66 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 393.68 | 393.68 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3.98 | 3.98 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А | Администрация Гдовского района | всего | 600.00 | 600.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 570.00 | 570.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20 | Управление образования Гдовского района | всего | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 570.00 | 570.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие Общее образование | Администрация Гдовского района | всего | 249 126.14 | 248 616.68 | 99.80 |
|  |  |  | Областной бюджет | 79 195.32 | 79 102.94 | 99.88 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 136 711.58 | 136 382.23 | 99.76 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 33 219.24 | 33 131.51 | 99.74 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 366.00 | 2 366.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 366.00 | 2 366.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.1 |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.2 | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | Администрация Гдовского района | всего | 96 722.47 | 96 722.47 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 74 018.00 | 74 018.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 22 704.47 | 22 704.47 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 366.00 | 2 366.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 2 366.00 | 2 366.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | Расходы по пришкольным интернатам | Администрация Гдовского района | всего | 9 597.69 | 9 581.68 | 99.83 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9 597.69 | 9 581.68 | 99.83 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.4 | Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация Гдовского района | всего | 2 443.80 | 2 300.12 | 94.12 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 730.00 | 1 655.24 | 95.68 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 713.80 | 644.88 | 90.34 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Администрация Гдовского района | всего | 655.00 | 640.15 | 97.73 |
|  |  |  | Областной бюджет | 655.00 | 640.15 | 97.73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.6 | Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях за счет областного бюджета | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.7 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Гдовского района | всего | 9 004.70 | 8 957.30 | 99.47 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 9 004.70 | 8 957.30 | 99.47 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.8 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Администрация Гдовского района | всего | 4 274.75 | 3 995.28 | 93.46 |
|  |  |  | Областной бюджет | 42.32 | 39.55 | 93.45 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 4 189.68 | 3 915.78 | 93.46 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 42.75 | 39.95 | 93.45 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.9 | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования | Администрация Гдовского района | всего | 481.00 | 481.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 481.00 | 481.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.10 | Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.11 | Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.12 | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ» | Администрация Гдовского района | всего | 1 033.00 | 1 033.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 022.67 | 1 022.67 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.33 | 10.33 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.13 | Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала | Администрация Гдовского района | всего | 25.44 | 25.44 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 25.44 | 25.44 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.14 | Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ" | Администрация Гдовского района | всего | 124 758.09 | 124 758.09 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 246.33 | 1 246.33 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 123 387.00 | 123 387.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 124.76 | 124.76 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.2.15 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Администрация Гдовского района | всего | 130.20 | 122.15 | 93.82 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 130.20 | 122.15 | 93.82 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3 | Основное мероприятие Дополнительное образование | Администрация Гдовского района | всего | 14 843.90 | 14 625.82 | 98.53 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 205.00 | 3 175.39 | 99.08 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 11 638.90 | 11 450.43 | 98.38 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Администрация Гдовского района | всего | 11 638.90 | 11 450.43 | 98.38 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 11 638.90 | 11 450.43 | 98.38 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота) | Администрация Гдовского района | всего | 1 269.00 | 1 240.18 | 97.73 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 269.00 | 1 240.18 | 97.73 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 | МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» | Администрация Гдовского района | всего | 436.00 | 436.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 436.00 | 436.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 | Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании | Администрация Гдовского района | всего | 1 500.00 | 1 499.21 | 99.95 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 500.00 | 1 499.21 | 99.95 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 | Основное мероприятие Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | Администрация Гдовского района | всего | 42.52 | 42.50 | 99.95 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 42.52 | 42.50 | 99.95 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.1 |  | Управление образования Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.2 | Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.3 | Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Черневская СОШ | Администрация Гдовского района | всего | 13.54 | 13.52 | 99.85 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 13.54 | 13.52 | 99.85 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4.4 | Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Яммская СОШ | Администрация Гдовского района | всего | 28.98 | 28.98 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 28.98 | 28.98 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5 | Основное мероприятие Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.5.1 |  | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6 | Основное мероприятие Современная школа | Администрация Гдовского района | всего | 520 976.53 | 520 976.53 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 5195,79 | 5195,79 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 510473,69 | 510473,69 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5307,05 | 5307,05 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.1 | Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове | Администрация Гдовского района | всего | 395 673.9 | 395 673.9 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3956,7 | 3956,7 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 387 800.00 | 387 800.00 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3917,2 | 3917,2 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.6.2 | Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 125 302.61 | 125 302.62 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 239.12 | 1 239.13 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 122 673.69 | 122 673.69 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 389.80 | 1 389.80 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7 | Основное мероприятие Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | Администрация Гдовского района | всего | 1 084.77 | 1 084.77 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 10.87 | 10.87 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 073.93 | 1 073.93 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.7.1 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Администрация Гдовского района | всего | 1 084.77 | 1 084.77 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 10.87 | 10.87 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 073.9 | 1 073.9 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Молодое поколение | Администрация Гдовского района | всего | 709.00 | 277.46 | 39.13 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 709.00 | 277.46 | 39.13 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 44.48 | 43.42 | 97.62 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 44.48 | 43.42 | 97.62 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Патриотическое воспитание | Администрация Гдовского района | всего | 600.00 | 173.46 | 28.91 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 600.00 | 173.46 | 28.91 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Проведение мероприй, посвящённых очередной годовщине образования Красной Армии (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Публикция исторической справки о партизанском движении в Гдовском районе (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Районная конференция "Отечество", секция партизанское движение на Гдовщине (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Мероприятия, проводимые поисковым отрядом "Неизвестный солдат" (Дубно) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно) | Администрация Гдовского района | всего | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно) | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | День памяти и скорби (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 40.00 | 40.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 35.00 | 19.45 | 55.57 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 35.00 | 19.45 | 55.57 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8 | Организация проведения Дня героев Отечества (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.10 | Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно) | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.11 | Мероприятия, проводимые в связи с присвоением Гдовскому району почетного звания Псковской области «Край партизанской славы» в рамках основного мероприятия "Патриотическое воспитание" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.12 | Проведение поисковых работ | Администрация Гдовского района | всего | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 45.00 | 45.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.13 | Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.14 | V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов | Администрация Гдовского района | всего | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 370.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.15 | Воронинские чтения (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Проведение форума «Фронт в тылу врага» | Администрация Гдовского района | всего | 24.81 | 24.82 | 100.04 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 24.81 | 24.82 | 100.04 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.16 | Мероприятия патриотической направленности | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Районная конференция "Листая страницы истории Гдовского края" | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.17 | Организация экспедиции по местам деятельности партизанских отрядов ВОВ 1941-1945 гг. на территории Гдовского и бывшего Полновского районов (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Партизанское движение на территории района | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.18 | Сбор и обработка материалов для издания районного тома книги "Солдаты Победы" (Администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.19 | Историко-патриотический квест "Великие имена России, Александр Невский" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.20 | Проведение конкурса "Отечество" | Администрация Гдовского района | всего | 30.19 | 30.19 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.19 | 30.19 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.21 | Проведение конкурса "Отечество" (УО) | Управление образования Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | Основное мероприятие Молодежь | Администрация Гдовского района | всего | 109.00 | 104.00 | 95.41 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 109.00 | 104.00 | 95.41 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 44.48 | 43.42 | 97.62 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 44.48 | 43.42 | 97.62 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | Акция «Блокадный хлеб» (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Проведения мероприятия «Проекторий» (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.2 | Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО) | Управление образования Гдовского района | всего | 9.00 | 8.10 | 90.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9.00 | 8.10 | 90.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО) | Управление образования Гдовского района | всего | 20.00 | 19.85 | 99.25 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 20.00 | 19.85 | 99.25 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.4 | Проведение конкурса "Отечество" (Яммская СОШ) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.5 | Фестиваль по продвижению книги и чтения "Открой свою книгу" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.6 | Региональные "Чудские чтения" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.7 | Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.8 | Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.9 | Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.10 | Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация) | Администрация Гдовского района | всего | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.11 | Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.12 | Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 4.00 | 4.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.13 | Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.14 | Участие во Всероссийской акции "Пушкинский день России" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.15 | Фотоконкурс ко Дню матери "За жизнь тебя благодарю" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.16 | Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.17 | Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | всего | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.18 | Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК) | Администрация Гдовского района | всего | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.19 | Мероприятия в области молодежной политики | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.20 | Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области» | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.21 | Проведение олимпиад школьников | Управление образования Гдовского района | всего | 15.48 | 15.47 | 99.94 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15.48 | 15.47 | 99.94 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.22 | Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского | Администрация Гдовского района | всего | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. | Подпрограмма Развитие физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | всего | 1 292.92 | 987.01 | 76.34 |
|  |  |  | Областной бюджет | 91.00 | 91.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 201.92 | 896.01 | 74.55 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Основное мероприятие Развитие физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | всего | 1 292.92 | 987.01 | 76.34 |
|  |  |  | Областной бюджет | 91.00 | 91.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 201.92 | 896.01 | 74.55 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.1 | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | всего | 1 085.00 | 779.12 | 71.81 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 085.00 | 779.12 | 71.81 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.2 | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 9.97 | 99.70 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 9.97 | 99.70 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.3 | Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 91.92 | 91.92 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 91.00 | 91.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.92 | 0.92 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1.4 | Содержание объектов физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | всего | 106.00 | 106.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 106.00 | 106.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Дошкольное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 20 655,00 | 20 655.00 | Число обучающихся, человек | 236,00 | 236 |  |
|  |  |  |  | 03 | 15 324,10 | 15 324.10 |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 263,90 | 230.80 | Создание условий для осуществления присмотра и ухода, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 2,70 | 2.30 |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 188,70 | 188.60 | Воспитание и обучение детей-инвалидов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.4. | МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 03 | 562,00 | 562.00 | Обустройство уличного навеса, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.5. | Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район» | Администрация Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 02 | 393,70 | 393.70 | Рализация проекта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 4,00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А | Администрация Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 02 | 570,00 | 570.00 | Разработка ПСД, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 30,00 | 30.00 |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20 | Управление образования Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 02 | 570,00 | 570,00 | Разработка ПСД, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 30,00 | 30,00 |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие «Общее образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 74 018,00 | 74 018.00 | Число обучающихся, человек | 875,00 | 875 |  |
| 1.2.1. | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | Управление образования Гдовского района | 01.03.2022 - 31.12.2026 | 02 | 2 366,00 | 2 366.00 | Число обучающихся, человек | 0,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 22 704,50 | 22 704.50 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Расходы по пришкольным интернатам | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 9 597,70 | 9 581.70 | Расходы по пришкольным интернатам, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.3. | Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 1 730,00 | 1 655.20 | Осуществление мероприятий по организации питания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 713,80 | 644.90 |  |  |  |  |
| 1.2.4. | Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 655,00 | 640.20 | Выплата вознаграждения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.5. | Организация двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях за счет областного бюджета | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2026 |  |  |  | Организация двухразового питания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.2.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2026 | 01 | 9 004,70 | 8 957.30 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.7. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2026 | 01 | 4 189,70 | 3 915.80 | Организация бесплатного горячего питания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 42,40 | 39.60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 42,80 | 40.00 |  |  |  |  |
| 1.2.8. | Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 481,00 | 481.00 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.9. | Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (для организаций, не соответствующих требованиям Роспотребнадзора в части организации горячего питания) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2024 | 02 |  | 0.00 | Осуществление мероприятий по организации бесплатного горячего питания, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 03 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.2.10. | Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 |  |  |  | Проведение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.2.11. | Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ» | Администрация Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 022,70 | 1 022.70 | Проведение экспертизы, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 10,30 | 10.30 |  |  |  |  |
| 1.2.12. | Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала | Администрация Гдовского района | 01.05.2024 - 31.12.2024 | 03 | 25,40 | 25.40 | Ремонт, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.2.13. | Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ" | Администрация Гдовского района | 01.06.2024 - 31.12.2024 | 01 | 123 387,00 | 123 387.00 | Проведение капитального ремонта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 1 246,30 | 1 246.30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 124,80 | 124.80 |  |  |  |  |
| 1.2.14. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | Администрация Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 01 | 130,20 | 122.20 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.3. | Основное мероприятие «Дополнительное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 11 638,90 | 11 450.40 | Число обучающихся, человек | 465,00 | 465 |  |
| 1.3.2. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 1 269,00 | 1 240.20 | Число обучающихся, человек | 962,00 | 962 |  |
| 1.3.3. | МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» | Администрация Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 02 | 436,00 | 436.00 | покупка спортивного инвентаря и экипировки, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.3.4. | Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании | Администрация Гдовского района | 01.09.2024 - 31.12.2024 | 02 | 1 500,00 | 1 499.20 | Организация перевода, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.4. | Основное мероприятие «Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 0,00 | 0.00 | Проведение мероприятия по организации отдыха детей, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.5. | Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Основное мероприятие «Современная школа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове | Администрация Гдовского района | 31.01.2022 - 31.12.2024 | 01 | 390 671,00 | 390 671.00 | количество мест, мест | 825,00 | 825 |  |
|  |  |  |  | 02 | 3 946,20 | 3 946.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 1 056,70 | 1 056.80 |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 01 | 122 673,70 | 122 673.70 | Проведение работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 1 239,20 | 1 239.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 03 | 1 389,80 | 1 389.80 |  |  |  |  |
| 1.7. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2026 | 01 | 1 073,90 | 1 073.90 | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 10,90 | 10.80 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма «Молодое поколение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Патриотическое воспитание» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 4,00 | 4.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.1. | Районная конференция "Отечество", секция партизанское движение на Гдовщине (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.1. | Публикция исторической справки о партизанском движении в Гдовском районе (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | публикация справки, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.1. | Проведение мероприй, посвящённых очередной годовщине образования Красной Армии (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.2. | Мероприятия, проводимые поисковым отрядом "Неизвестный солдат" (Дубно) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мерприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.3. | Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 0.00 | Проведение соревнования, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.4. | Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 0.00 | Проведение районного турнира, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.5. | День памяти и скорби (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 3,00 | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.6. | Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 40,00 | 40.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.7. | Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 35,00 | 19.50 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,55 |  |
| 2.1.8. | Организация проведения Дня героев Отечества (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.9. | Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 3,00 | 0.00 | Приобретение венков, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.10. | Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно) | Администрация Гдовского района | 31.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 0.00 | Участие в областных соревнованиях, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.11. | Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 1,00 | 1.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.11. | Проведение поисковых работ | Администрация Гдовского района | 01.08.2023 - 31.12.2026 | 03 | 45,00 | 45.00 | Проведение поисковых работ, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.12. | Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 2,00 | 2.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.13. | V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 3,00 | 3.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.13. | Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов | Администрация Гдовского района | 01.09.2023 - 31.12.2026 | 03 | 370,00 | 0.00 | Изготовление бетонных барельефов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.14. | Проведение форума «Фронт в тылу врага» | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 03 | 24,80 | 24.80 | Проведение форума, да=1, нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.14. | Воронинские чтения (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 4,00 | 4.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.15. | Районная конференция "Листая страницы истории Гдовского края" | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.15. | Мероприятия патриотической направленности | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 03 | 0,00 | 0.00 | проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.16. | Партизанское движение на территории района | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 03 | 10,00 | 0.00 | проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.16. | Организация экспедиции по местам деятельности партизанских отрядов ВОВ 1941-1945 гг. на территории Гдовского и бывшего Полновского районов (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.17. | Сбор и обработка метриалов для издания районног тома книги "Солдаты Победы" (Администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Сбор и обработка, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.18. | Историко-патриотический квест "Великие имена России, Александр Невский" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 |  |  |  | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.19. | Проведение конкурса "Отечество" | Администрация Гдовского района | 01.11.2022 - 31.12.2024 | 03 | 30,20 | 30.20 | Проведение конкурса, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.20. | Проведение конкурса "Отечество" (УО) | Управление образования Гдовского района | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 03 | 0,00 |  | Проведение конкурса, да/нет | 1,00 |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие «Молодежь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 | 4,00 | 4.00 | проведение конференции, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.1. | Акция «Блокадный хлеб» (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.1. | Проведения мероприятия «Проекторий» (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | проведение мероприятия, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.2. | Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО) | Управление образования Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 9,00 | 8.10 | Выплата денежного поощрения, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.2.3. | Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО) | Управление образования Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 20,00 | 19.90 | Проведение приема, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.2.4. | Проведение конкурса "Отечество" (Яммская СОШ) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение конкурса, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.5. | Фестиваль по продвижению книги и чтения "Открой свою книгу" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 0,00 | 0.00 | Проведение фестиваля, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.6. | Региональные "Чудские чтения" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |  |  |  | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.7. | Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 6,00 | 6.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.8. | Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 10.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.9. | Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 25,00 | 25.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.10. | Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.11. | Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 25,00 | 25.00 | Проведение районного Форума, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.12. | Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 4,00 | 4.00 | Проведение экологической акции, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.13. | Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.00 | Проведение районной молодежной спартакиады, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.14. | Участие во Всероссийской акции "Пушкинский день России" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.15. | Фотоконкурс ко Дню матери "За жизнь тебя благодарю" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.16. | Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 3,00 | 3.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.17. | Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 5.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.18. | Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК) | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 5.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.2.19. | Мероприятия в области молодежной политики | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 03 | 0,00 | 0.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.20. | Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области» | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 02 | 0,00 | 0.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.2.21. | Проведение олимпиад школьников | Управление образования Гдовского района | 01.03.2024 - 31.12.2024 | 03 | 15,50 | 15.50 | Проведение олимпиад школьников, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.2.22. | Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2024 | 03 | 2,00 | 2.00 | Участие, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 3. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 1 085,00 | 779.20 | Организация и проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,7 |  |
| 3.1.2. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 10,00 | 10.00 | Реализация мероприятий (ГТО), да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 3.1.3. | Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 91,00 | 91.00 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 0,90 | 0.90 |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Содержание объектов физической культуры и спорта | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 03 | 106,00 | 106.00 | Содержание объектов физической культуры и спорта, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |
| по состоянию на 31 декабря 2024 Таблица 4 |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Гдовский район" | всего, в том числе: | 541 192,6 | 829 080,6 | 826 981,2 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 538 827,1 | 826 070,1 | 824 571,7 |
|  | соисполнитель Администрация Гдовского района | 538 827,1 | 826 070,1 | 824 571,7 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 538 827,1 | 826 070,1 | 824 571,7 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
|  | участник Управление образования Гдовского района | 2 365,5 | 3 010,5 | 2 409,5 |
| Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования | Всего | 539 255,7 | 827 034,2 | 825 673,1 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 536 890,2 | 824 068,2 | 823 307,1 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 536 890,2 | 824 068,2 | 823 307,1 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
|  | участник Управление образования Гдовского района | 2 365,5 | 2 966,0 | 2 366,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Дошкольное образование | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 33 831,7 | 37 994,1 | 37 960,5 |
| Мероприятие Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 33 161,0 | 35 979,1 | 35 979,1 |
| Мероприятие Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 68,7 | 266,6 | 233,1 |
| Мероприятие Воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 82,0 | 188,7 | 188,6 |
| Мероприятие МБДОУ «Гдовский детский сад №4» обустройство уличного навеса на прогулочной площадке | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 520,0 | 562,0 | 562,0 |
| Мероприятие Проект ТОС «Крыша Не течет!», Муниципальное образование «Гдовский район» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 397,7 | 397,7 |
| Мероприятие Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ "Гдовский детский сад №4", расположенного по адресу: Псковская обл., г. Гдов, ул. Белоцерковец, д. 34 А | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Дошкольное образование | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 600,0 | 600,0 |
| Мероприятие Разработка сметной документации и проектных решений по капитальному ремонту МБДОУ «Гдовский детский сад №7», расположенного по адресу: Псковская обл., Гдовский р-н., дер. Слобода, ул. Садовая, д. 20 | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 600,0 | 600,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Общее образование | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 105 184,5 | 249 126,3 | 248 616,9 |
| Мероприятие Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 82 883,8 | 96 722,5 | 96 722,5 |
| Мероприятие Расходы по пришкольным интернатам | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 8 867,7 | 9 597,7 | 9 581,7 |
| Мероприятие Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 2 342,8 | 2 443,8 | 2 300,1 |
| Мероприятие Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 720,0 | 655,0 | 640,2 |
| Мероприятие Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 5 468,0 | 9 004,7 | 8 957,3 |
| Мероприятие Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 4 421,2 | 4 274,9 | 3 995,4 |
| Мероприятие Выплата компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам общего и среднего общего образования | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 481,0 | 481,0 | 481,0 |
| Мероприятие Разработка проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, строительного контроля в связи с проведением капитального ремонта МБОУ «Яммская СОШ» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 1 033,0 | 1 033,0 |
| Мероприятие Укрепление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях МБОУ "Чернёвская СОШ" на ремонт спортивного зала | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 25,4 | 25,4 |
| Мероприятие Проведение капитального ремонта МБОУ "Яммская СОШ" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 124 758,1 | 124 758,1 |
| Мероприятие Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 130,2 | 122,2 |
| Основное мероприятие 1.4. Общее образование | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Общее образование | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 365,5 | 2 366,0 | 2 366,0 |
| Мероприятие Реализация основных общеобразовательных программ общего образования | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 365,5 | 2 366,0 | 2 366,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Дополнительное образование | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 11 368,0 | 14 843,9 | 14 625,8 |
| Мероприятие Реализация дополнительных общеразвивающих программ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10 099,0 | 11 638,9 | 11 450,4 |
| Мероприятие Реализация дополнительных общеразвивающих программ (шахматная грамота) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 269,0 | 1 269,0 | 1 240,2 |
| Мероприятие МБОУДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно»» покупка спортивного инвентаря и экипировки для МБОУ ДО «Центр внешкольной работы с детьми «Дубно» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 436,0 | 436,0 |
| Мероприятие Организация перевода МБУДО "Гдовская ДМШ" в здание по адресу: Псковская область, г. Гдов, ул. Ленина, д.2/9, 3 этаж и проведением ремонта в указанном здании | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 1 500,0 | 1 499,2 |
| Основное мероприятие 1.7. Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 42,5 | 42,5 |
| Мероприятие Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Черневская СОШ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 13,5 | 13,5 |
| Мероприятие Организация летнего отдыха в летних оздоровительных лагерях, Яммская СОШ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 29,0 | 29,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Проведение мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.9. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.10. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.11. Современная школа | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 385 277,0 | 520 976,6 | 520 976,7 |
| Мероприятие Строительство средней общеобразовательной школы на 825 мест в г. Гдове | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 102 744,6 | 395 673,9 | 395 674,0 |
| Мероприятие Реконструкция здания школы с дошкольным отделением в п. Смуравьево-2 Гдовского района Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 282 532,4 | 125 302,7 | 125 302,7 |
| Основное мероприятие 1.12. Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 1 199,0 | 1 084,8 | 1 084,7 |
| Мероприятие Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 199,0 | 1 084,8 | 1 084,7 |
| Подпрограмма 2. Молодое поколение | Всего | 747,0 | 753,5 | 321,0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 747,0 | 709,0 | 277,5 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 747,0 | 709,0 | 277,5 |
|  | участник Управление образования Гдовского района |  | 44,5 | 43,5 |
| Основное мероприятие 2.1. Патриотическое воспитание | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 600,0 | 600,0 | 173,5 |
| Мероприятие Проведение конкурса "Отечество" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 15,0 | 30,2 | 30,2 |
| Мероприятие Историко-патриотическая конференция "Альбом истории открыт. Край, в котором я живу" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие Проведение соревнований "Зарница" и "Школа безопасности" (Дубно) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие Районный турнир памяти В.Бобова и десантников 6-й роты (Дубно) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 10,0 | 0,0 |
| Мероприятие День памяти и скорби (Администрация) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 3,0 | 0,0 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные освобождению города Гдова (Администрация) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 40,0 | 40,0 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ (Администрация) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 35,0 | 19,5 |
| Мероприятие Приобретение венков при захоронении участников ВОВ и перезахоронении останков воинов, погибших в годы ВОВ (администрация) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 3,0 | 0,0 |
| Мероприятие Участие в областных соревнованиях местного отделения ВВПОД «Юнармия»(Дубно) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 10,0 | 0,0 |
| Мероприятие Участие во Всероссийской акции "Окна России" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 1,0 | 1,0 |
| Мероприятие Участие во Всероссийской акции "Окна Победы" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие V краеведческие чтения "Из века в век переходя" по теме "Рыбацкие династии" жителей д. Островцы" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 3,0 | 3,0 |
| Мероприятие Воронинские чтения (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие Проведение поисковых работ | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| Мероприятие Изготовление, приобретение и установка бетонных барельефов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 370,0 | 370,0 | 0,0 |
| Мероприятие Проведение форума «Фронт в тылу врага» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 40,0 | 24,8 | 24,8 |
| Мероприятие Мероприятия патриотической направленности | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Партизанское движение на территории района | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 10,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Патриотическое воспитание | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 2.3. Молодежь | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 147,0 | 109,0 | 104,0 |
| Мероприятие Эколого-краеведческая районная конференция "Экология родного края: мифы и реальность" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие Районные ежегодные литературные юношеские чтения "Молодежь читает классику" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 6,0 | 6,0 |
| Мероприятие Прием у Главы Гдовского района "Молодое лицо Гдовского района", посвященное Дню молодежи (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Фестиваль творческой молодежи Гдовского района (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Проведение торжественного приема Главы Гдовского района социально-активной и спортивной молодежи по итогам года (администрация) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 5,0 | 0,0 |
| Мероприятие Районный Форум молодежного парламентаризма (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Проведение экологической акции "Оберегай кА" (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 4,0 | 4,0 |
| Мероприятие Проведение районной молодежной Клубной спартакиады (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Конкурсная программа ко дню семьи "Если есть семья - значит счастлив я" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 3,0 | 3,0 |
| Мероприятие Участие во всероссийской акции "Библионочь" (Библиотека) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие Дворовые игры для детей, подростков и молодежи (ЦДК) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие Участие в Псковском открытом (международном) конкурсе исполнителей на народных инструментах им. Б.С. Трояновского | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 2,0 | 2,0 |
| Мероприятие Мероприятия в области молодежной политики | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 130,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках комплекса процессных мероприятий «Поддержка молодежных инициатив Псковской области» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. Молодежь | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 44,5 | 43,5 |
| Мероприятие Выплата денежного поощрения учащимся Гдовского района за отличные результаты в учебе (РУО) | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 9,0 | 8,1 |
| Мероприятие Традиционный прием Главы Гдовского района с выпускниками школ Гдовского района (РУО) | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 20,0 | 19,9 |
| Мероприятие Проведение олимпиад школьников | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района |  | 15,5 | 15,5 |
| Подпрограмма 3. Развитие физической культуры и спорта | Всего | 1 189,9 | 1 292,9 | 987,1 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 1 189,9 | 1 292,9 | 987,1 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 1 189,9 | 1 292,9 | 987,1 |
| Основное мероприятие 3.1. Развитие физической культуры и спорта | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 1 189,9 | 1 292,9 | 987,1 |
| Мероприятие Организация и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 088,0 | 1 085,0 | 779,2 |
| Мероприятие Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в муниципальном образовании | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Участие муниципального образования в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 91,9 | 91,9 | 91,9 |
| Мероприятие Содержание объектов физической культуры и спорта | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 106,0 | 106,0 |

Заместитель главы Гдовского района по социальным вопросам; В.Е. Журавлёв «14» апреля 2025 года.