ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальной программы Гдовского района (далее – муниципальная программа)

" Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район"

(наименование муниципальной программы)

За 2024 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Гдовского района

(исполнительный орган муниципальной власти Гдовского района, являющийся ответственным исполнителем муниципальной программы)

- Результаты, достигнутые в ходе реализации муниципальной программы

Таблица 1

| ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ по состоянию на 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной программы Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Отношение муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10.00 | 0,00 | -10,00 | -100,00 |  |
| 3 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,25 | -4,75 | -95,00 |  |
| 4 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение нормативной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих к фактической штатной численности глав муниципальных образований и муниципальных служащих | коэф | 1.00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета | % | 5.00 | 0,25 | -4,75 | -95,00 |  |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Функционирование администрации муниципального образования, да=1/нет=0 | да/нет | 1.00 | 1,00 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки граждан в соответствии с законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки | % | 100.00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Таблица 2

|  | ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ по состоянию на 31 декабря 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
|  |  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату |  |
|  | Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | Администрация Гдовского района | всего | 39 072.48 | 38 237.58 | 97.86 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 211.79 | 4 043.11 | 96.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 092.74 | 1 089.58 | 99.71 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 33 767.95 | 33 104.89 | 98.04 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 260.24 | 3 035.39 | 93.10 |
|  |  |  | Областной бюджет | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 229.24 | 3 035.39 | 94.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 13 163.08 | 12 898.46 | 97.99 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 737.83 | 4 737.83 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 256.59 | 1 199.58 | 95.46 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 7 168.66 | 6 961.05 | 97.10 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Подпрограмма Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 31 769.48 | 31 139.28 | 98.02 |
|  |  |  | Областной бюджет | 561.00 | 539.04 | 96.09 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 31 205.32 | 30 600.24 | 98.06 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 260.24 | 3 035.39 | 93.10 |
|  |  |  | Областной бюджет | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 229.24 | 3 035.39 | 94.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 13 123.25 | 12 858.63 | 97.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 698.00 | 4 698.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 256.59 | 1 199.58 | 95.46 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 7 168.66 | 6 961.05 | 97.10 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1 | Основное мероприятие Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 31 769.48 | 31 139.28 | 98.02 |
|  |  |  | Областной бюджет | 561.00 | 539.04 | 96.09 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 31 205.32 | 30 600.24 | 98.06 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 260.24 | 3 035.39 | 93.10 |
|  |  |  | Областной бюджет | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 229.24 | 3 035.39 | 94.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 13 123.25 | 12 858.63 | 97.98 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 698.00 | 4 698.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 256.59 | 1 199.58 | 95.46 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 7 168.66 | 6 961.05 | 97.10 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | Администрация Гдовского района | всего | 2 068.90 | 2 048.77 | 99.03 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 068.90 | 2 048.77 | 99.03 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Гдовского района | всего | 22 804.06 | 22 300.31 | 97.79 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 22 804.06 | 22 300.31 | 97.79 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 3 229.24 | 3 035.39 | 94.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 3 229.24 | 3 035.39 | 94.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | всего | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 727.70 | 703.78 | 96.71 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Управление образования Гдовского района | всего | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 792.61 | 2 436.73 | 87.26 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 6 196.24 | 5 988.63 | 96.65 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 6 196.24 | 5 988.63 | 96.65 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.3 | Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | Администрация Гдовского района | всего | 384.00 | 330.00 | 85.94 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 384.00 | 330.00 | 85.94 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.4 | Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Администрация Гдовского района | всего | 2 481.00 | 2 453.80 | 98.90 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 481.00 | 2 453.80 | 98.90 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.6 | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | всего | 504.00 | 504.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 504.00 | 504.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.7 | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Администрация Гдовского района | всего | 56.00 | 35.04 | 62.57 |
|  |  |  | Областной бюджет | 56.00 | 35.04 | 62.57 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.8 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Гдовского района | всего | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.9 | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | всего | 927.00 | 927.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 927.00 | 927.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.10 | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Гдовского района | всего | 4 743.42 | 4 743.42 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 4 698.00 | 4 698.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 45.42 | 45.42 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.11 | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений | Финансовое управление Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.12 | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Гдовского района | всего | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.13 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Гдовского района | всего | 1 256.59 | 1 199.58 | 95.46 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 256.59 | 1 199.58 | 95.46 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.14 | Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | Администрация Гдовского района | всего | 2 978.30 | 2 978.30 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 978.30 | 2 978.30 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.15 | Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | всего | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.16 | Мероприятия связанные с ликвидацией МП «Гдовская районная типография» | Администрация Гдовского района | всего | 450.00 | 450.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 450.00 | 450.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.1.17 | Премирование работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | всего | 39.06 | 39.06 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 39.06 | 39.06 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. | Подпрограмма Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Администрация Гдовского района | всего | 7 303.00 | 7 098.30 | 97.20 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 650.79 | 3 504.07 | 95.98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 089.58 | 1 089.58 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 562.63 | 2 504.65 | 97.74 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1 | Основное мероприятие Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | Администрация Гдовского района | всего | 7 303.00 | 7 098.30 | 97.20 |
|  |  |  | Областной бюджет | 3 650.79 | 3 504.07 | 95.98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 089.58 | 1 089.58 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 2 562.63 | 2 504.65 | 97.74 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.1 | Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | Администрация Гдовского района | всего | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.2 | Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | Администрация Гдовского района | всего | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 7.00 | 7.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.3 | Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | Администрация Гдовского района | всего | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 30.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.4 | Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | Администрация Гдовского района | всего | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.5 | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | Администрация Гдовского района | всего | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 20.00 | 20.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.6 | Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | Администрация Гдовского района | всего | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.7 | Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | Администрация Гдовского района | всего | 39.00 | 39.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 39.00 | 39.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.8 | Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | Администрация Гдовского района | всего | 9.50 | 9.50 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 9.50 | 9.50 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.9 | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация Гдовского района | всего | 1 624.13 | 1 623.68 | 99.97 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 1 624.13 | 1 623.68 | 99.97 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.10 | Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | Администрация Гдовского района | всего | 30.00 | 29.90 | 99.67 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 30.00 | 29.90 | 99.67 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.11 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | всего | 371.10 | 313.67 | 84.52 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 371.10 | 313.67 | 84.52 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.12 | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | всего | 1 879.54 | 1 810.46 | 96.32 |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 879.54 | 1 810.46 | 96.32 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.13 | Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Администрация Гдовского района | всего | 14.40 | 14.40 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 14.40 | 14.40 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.14 | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | всего | 697.00 | 629.03 | 90.25 |
|  |  |  | Областной бюджет | 697.00 | 629.03 | 90.25 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.15 | Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | Администрация Гдовского района | всего | 240.00 | 240.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 240.00 | 240.00 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.16 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей» | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.17 | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Администрация Гдовского района | всего | 59.95 | 59.74 | 99.65 |
|  |  |  | Областной бюджет | 59.95 | 59.74 | 99.65 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  | Финансовое управление Гдовского района | всего | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 39.83 | 39.83 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.18 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.19 | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | Администрация Гдовского района | всего | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.20 | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | Администрация Гдовского района | всего | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.21 | Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | Администрация Гдовского района | всего | 109.20 | 109.20 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 109.20 | 109.20 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.22 | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Гдовского района | всего | 1 100.59 | 1 100.59 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 11.01 | 11.01 | 100.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 1 089.58 | 1 089.58 | 100.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.23 | Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | Администрация Гдовского района | всего | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 15.00 | 15.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.24 | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.25 | Мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Псковской области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | Администрация Гдовского района | всего | 748.89 | 739.43 | 98.74 |
|  |  |  | Областной бюджет | 748.89 | 739.43 | 98.74 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.26 | Мероприятия, посвященные заседаниям ветеранских клубов | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.27 | Мероприятия в области социальной политики | Администрация Гдовского района | всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.28 | Осуществления единовременных денежных выплат к 9 мая | Администрация Гдовского района | всего | 130.00 | 130.00 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 130.00 | 130.00 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1.29 | Мероприятия социальной направленности | Администрация Гдовского района | всего | 114.70 | 114.70 | 100.00 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  | Местные бюджеты | 114.70 | 114.70 | 100.00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Таблица 3

| ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы муниципального образования (далее – муниципальная программа) по состоянию на 31.12.2024) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный на год, тыс. рублей | Профинанси-ровано за отчетный период, тыс. рублей | Наименование показателя мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснования причин отклонения, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 2 068,90 | 2 048.80 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 22 804,10 | 22 300.30 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 727,70 | 703.80 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Управление образования Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 2 792,60 | 2 436.80 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 6 196,20 | 5 988.70 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.2. | Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 3 229,20 | 3 035.40 | Расходы на выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.3. | Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 384,00 | 330.00 | Расходы по обеспечению функций, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.4. | Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 2 481,00 | 2 453.80 | Функционирование, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.5. | Исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 |  | 0.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.6. | Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 504,00 | 504.00 | Выполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.7. | Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 56,00 | 35.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,6 |  |
| 1.1.8. | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 01 | 3,10 | 0.00 | Осуществление полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.9. | Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 927,00 | 927.00 | Внедрение программно-целевых принципов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.10. | Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 4 698,00 | 4 698.00 | Формирование районных фондов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 03 | 45,40 | 45.40 |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований городского и сельских поселений | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |  |  |  | Обеспечение сбалансированности бюджетов, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.12. | Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 1,00 | 0.00 | Исполнение полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.13. | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 01 | 1 256,60 | 1 199.60 | Осуществление полномочий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 1.1.14. | Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | Администрация Гдовского района | 01.01.2022 - 31.12.2024 | 03 | 2 978,30 | 2 978.30 | Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.15. | Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 31.08.2022 - 31.12.2026 | 02 | 31,00 | 0.00 | Осуществление полномочий, да=1, нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 1.1.16. | Мероприятия связанные с ликвидацией МП «Гдовская районная типография» | Администрация Гдовского района | 01.11.2024 - 31.12.2024 | 03 | 450,00 | 450.00 | Ликвидация, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 1.1.17. | Премирование работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация Гдовского района | 01.12.2024 - 31.12.2024 | 03 | 39,10 | 39.10 | Премирование работников, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2. | Подпрограмма «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 8,00 | 8.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.2. | Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 7,00 | 7.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.3. | Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 30,00 | 30.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.4. | Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 10,00 | 10.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.5. | Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 20,00 | 20.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.6. | Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.7. | Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 39,00 | 39.00 | Проведение мероприятий, да=1/нет0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.8. | Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 9,50 | 9.50 | выплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.9. | Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 1 624,10 | 1 623.70 | доплаты, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.10. | Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 30,00 | 29.90 | организация рабочих мест, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.11. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 03 | 371,10 | 313.70 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.12. | Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 1 879,50 | 1 810.50 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.13. | Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 14,40 | 14.40 | Выплата доплат, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.14. | Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 697,00 | 629.10 | Выплата компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.15. | Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 240,00 | 240.00 | Выплата социальных гарантий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.16. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие форм и моделей вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность, реализация мер поддержки молодых семей» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |  |  |  | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.17. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2026 | 02 | 60,00 | 59.70 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0,9 |  |
| 2.1.17. | Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | Финансовое управление Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 | 39,80 | 39.80 | Реализация мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.18. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 |  |  |  | Предоставление жилых помещений, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.19. | Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 25,00 | 25.00 | Приобретение новогодних подарков, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.20. | Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | Администрация Гдовского района | 01.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 5,00 | 5.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.21. | Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | Администрация Гдовского района | 31.01.2020 - 31.12.2025 | 03 | 109,20 | 109.20 | Выплата, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.22. | Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация Гдовского района | 01.09.2020 - 31.12.2026 | 01 | 1 089,60 | 1 089.60 | Обеспечение жилыми помещениями, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
|  |  |  |  | 02 | 11,00 | 11.00 |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 03 | 15,00 | 15.00 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.24. | Выплата ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому | Администрация Гдовского района | 01.01.2019 - 31.12.2025 | 02 |  | 0.00 | Выплата ежемесячной денежной компенсации, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
|  |  |  |  | 03 |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Псковской области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | Администрация Гдовского района | 01.08.2022 - 31.12.2024 | 02 | 748,90 | 739.40 | Проведение мероприятия, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.26. | Мероприятия, посвященные заседаниям ветеранских клубов | Администрация Гдовского района | 01.01.2023 - 31.12.2025 | 03 |  | 0.00 | проведение меропритятия, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.27. | Мероприятия в области социальной политики | Администрация Гдовского района | 01.01.2024 - 31.12.2026 | 03 | 0,00 | 0.00 | Проведение мероприяти,да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 0 |  |
| 2.1.28. | Осуществления единовременных денежных выплат к 9 мая | Администрация Гдовского района | 01.04.2024 - 31.12.2024 | 03 | 130,00 | 130.00 | Выплата, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |
| 2.1.29. | Мероприятия социальной направленности | Администрация Гдовского района | 01.04.2024 - 31.12.2024 | 03 | 114,80 | 114.70 | проведение мероприятий, да=1/нет=0, да/нет | 1,00 | 1 |  |

| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |
| по состоянию на 31 декабря 2024 Таблица 4 |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор, участники, исполнители | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. руб. |  |  |
|  |  | план на 1 января отчетного года | план на отчетную дату | исполнение на отчетную дату |
| Муниципальная программа Управление и обеспечение деятельности органов местного самоуправления и социальная поддержка населения муниципального образования "Гдовский район" | всего, в том числе: | 51 994,9 | 59 016,1 | 57 312,2 |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Гдовского района | 32 900,4 | 39 072,6 | 38 237,7 |
|  | соисполнитель Администрация Гдовского района | 32 900,4 | 39 072,6 | 38 237,7 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 32 900,4 | 39 072,6 | 38 237,7 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 3 300,4 | 3 260,2 | 3 035,4 |
|  | участник Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 727,7 | 703,8 |
|  | участник Управление образования Гдовского района | 2 607,3 | 2 792,6 | 2 436,8 |
|  | участник Финансовое управление Гдовского района | 12 491,4 | 13 163,0 | 12 898,5 |
| Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования органов местного самоуправления муниципального образования | Всего | 45 369,9 | 51 673,2 | 50 174,0 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 26 275,4 | 31 769,5 | 31 139,3 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 26 275,4 | 31 769,5 | 31 139,3 |
|  | участник Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 3 300,4 | 3 260,2 | 3 035,4 |
|  | участник Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 727,7 | 703,8 |
|  | участник Управление образования Гдовского района | 2 607,3 | 2 792,6 | 2 436,8 |
|  | участник Финансовое управление Гдовского района | 12 491,4 | 13 123,2 | 12 858,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 26 275,4 | 31 769,5 | 31 139,3 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций по Главе муниципального образования | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 812,4 | 2 068,9 | 2 048,8 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 21 369,0 | 22 804,1 | 22 300,3 |
| Мероприятие Расходы по обеспечению функций Собрания депутатов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 384,0 | 384,0 | 330,0 |
| Мероприятие Функционирование единой дежурной диспетчерской службы | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 2 150,0 | 2 481,0 | 2 453,8 |
| Мероприятие Выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 504,0 | 504,0 | 504,0 |
| Мероприятие Исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 54,0 | 56,0 | 35,0 |
| Мероприятие Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 3,1 | 0,0 |
| Мероприятие Исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Мероприятие Мероприятия связанные с ликвидацией МП «Гдовская районная типография» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 450,0 | 450,0 |
| Мероприятие Премирование работников комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 39,1 | 39,1 |
| Мероприятие Расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 2 978,3 | 2 978,3 |
| Основное мероприятие 1.2. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 3 300,4 | 3 260,2 | 3 035,4 |
| Мероприятие Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 378,5 | 31,0 | 0,0 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Комитет по управлению муниципальным имуществом Гдовского района | 2 921,9 | 3 229,2 | 3 035,4 |
| Основное мероприятие 1.3. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 727,7 | 703,8 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Контрольно-счетная палата Муниципального образования "Гдовский район" | 695,4 | 727,7 | 703,8 |
| Основное мероприятие 1.4. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 607,3 | 2 792,6 | 2 436,8 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Управление образования Гдовского района | 2 607,3 | 2 792,6 | 2 436,8 |
| Основное мероприятие 1.5. Функционирование органов местного самоуправления муниципального образования | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 12 491,4 | 13 123,2 | 12 858,7 |
| Мероприятие Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 1 090,7 | 1 256,6 | 1 199,6 |
| Мероприятие Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 927,0 | 927,0 | 927,0 |
| Мероприятие Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 4 743,4 | 4 743,4 | 4 743,4 |
| Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций органов местного самоуправления | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района | 5 730,3 | 6 196,2 | 5 988,7 |
| Подпрограмма 2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании | Всего | 6 625,0 | 7 342,9 | 7 138,2 |
|  | ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы) Администрация Гдовского района | 6 625,0 | 7 303,1 | 7 098,4 |
|  | участник Администрация Гдовского района | 6 625,0 | 7 303,1 | 7 098,4 |
|  | участник Финансовое управление Гдовского района |  | 39,8 | 39,8 |
| Основное мероприятие 2.1. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | исполнитель основного мероприятия Администрация Гдовского района | 6 625,0 | 7 303,1 | 7 098,4 |
| Мероприятие Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 25,0 | 25,0 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные очередной годовщине вывода Советских войск из Афганистана | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 8,0 | 8,0 |
| Мероприятие Торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в России | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие Выплаты вдовам участников ВОВ, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам, детям войны | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 109,2 | 109,2 |
| Мероприятие Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 101,0 | 1 100,6 | 1 100,6 |
| Мероприятие Проведение мероприятия "Ветеранам глубинки - заботу и внимание" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Мероприятия за счет средств резервного фонда Правительства Псковской области в рамках основного мероприятия «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 748,9 | 739,4 |
| Мероприятие Мероприятия в области социальной политики | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 370,5 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие Осуществления единовременных денежных выплат к 9 мая | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 130,0 | 130,0 |
| Мероприятие Мероприятия социальной направленности | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 114,8 | 114,7 |
| Мероприятие Торжественные мероприятия, посвященные Международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 7,0 | 7,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню пожилых людей | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 30,0 | 30,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню слепых | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 10,0 | 10,0 |
| Мероприятие Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 20,0 | 20,0 |
| Мероприятие Смотр-конкурс "Лучшее ветеранское подворье" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 15,0 | 15,0 |
| Мероприятие Организация поздравления людей пожилого возраста и инвалидов с юбилейными датами 90-95 лет, поздравления с золотыми и бриллиантовыми свадьбами | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 39,0 | 39,0 |
| Мероприятие Выплаты лицам, получившим звание "Почетный гражданин г. Гдова" | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района |  | 9,5 | 9,5 |
| Мероприятие Доплаты к пенсиям муниципальным служащим | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 1 669,0 | 1 624,1 | 1 623,7 |
| Мероприятие Организация временных рабочих мест для детей, достигших 14 лет | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 30,0 | 30,0 | 29,9 |
| Мероприятие Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам учреждений культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 371,1 | 371,1 | 313,7 |
| Мероприятие Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 2 008,0 | 1 879,5 | 1 810,5 |
| Мероприятие Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова, и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| Мероприятие Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам образовательных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 661,0 | 697,0 | 629,1 |
| Мероприятие Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 300,0 | 240,0 | 240,0 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | исполнитель мероприятия Администрация Гдовского района | 100,0 | 60,0 | 59,7 |
| Основное мероприятие 2.2. Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики | исполнитель основного мероприятия Финансовое управление Гдовского района |  | 39,8 | 39,8 |
| Мероприятие Реализация мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» | исполнитель мероприятия Финансовое управление Гдовского района |  | 39,8 | 39,8 |

| Глава Гдовского района | И. А. Мешков «14» апреля 2025 года |
| --- | --- |